## Arkusz1
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 -2013
"Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury technicznej"
Cel programu - poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gminnych, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności turystycznej i sportowej
Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Miejski w Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1
L.p | Nazwa inwestycji | Dział rozdział | Wydatki w zł |  |  |  |  | Okres | Wartość | Środki | Środki
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | realizacji | kosztorysowa | własne | zewnętrzne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Modernizacja budynku i terenu Dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | 600-60004 | 526129 | 600000 |  |  |  |  | 1126129 | 1031256 | 94873
2 | Projekt budowy chodnika w Cerkwicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 | 600-60013 | 54900 | 164054 |  |  |  | 2009 - 2010 | 218954 | 218954
3 | Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego miedzy ulicami Milicką i Prusicką | 600-60016 | 2897238 |  |  |  |  | 2008-2009 | 5210500 | 2630252 | 2580248
4 | Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym | 600-60016 |  | 100000 | 1305334 |  |  | 2010-2011 | 1405334 | 705334 | 700000
5 | Przebudowa drogi w Koniowie | 600-60016 | 50000 | 400000 | 500000 | 1089406 |  | 2009-2012 | 2039406 | 2039406
6 | Przebudowa dróg w Jaźwinach | 600-60016 | 550000 | 0 | 2234843 |  |  | 2010-2011 | 2784843 | 1384843 | 1400000
7 | Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego w Trzebnicy | 600-60016 |  |  | 50000 | 300000 |  | 2011-2012 | 350000 | 175000 | 175000
8 | Projekt drogi w Głuchowie Górnym | 600-60016 |  | 50000 |  |  |  | 2010 | 50000 | 50000
9 | Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy | 600-60016 |  | 2761026 |  |  |  | 2011-2012 | 2761026 | 1380513 | 1380513
10 | Koncepcja układu komunikacyjnego w Trzebnicy powiązana z węzłem „Trzebnica” w ciągu drogi ekspresowej S-5 | 600-60016 |  |  | 200000 |  |  | 2011 | 200000 | 200000
11 | Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy Leśnej na jezdnię, pieszojezdnię i ciągi spacerowe oraz zagospodarowaniu terenów przy stawach na tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, uzdrowiskowe wraz z instalacją systemu monitoringu | 600-60016 |  | 2270000 | 3100000 |  |  | 2010-2011 | 5370000 | 5370000
12 | Zagospodarowanie Kociej Góry w Trzebnicy | 630-63003 |  |  | 100000 | 2000000 |  | 2011-2012 | 2100000 | 1100000 | 1000000
13 | Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy. | 630-63003 |  | 350000 |  |  |  | 2010 | 350000 | 105000 | 245000
14 | Budowa parkingów, punktów informacji turystycznej oraz małej architektury powstających w ramach projektu: Południowo -zachodni szlak Cystersów | 630-63003 | 115000 | 300000 | 2000000 | 2416881 |  | 2009-2012 | 4831881 | 724783 | 4107098
15 | Budowa remizy strażackiej w Marcinowie | 754-75412 |  | 100000 | 400000 | 500000 |  | 2010-2012 | 1000000 | 1000000
16 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy | 801-80101 | 4372815 | 340000 |  |  |  | 2008-2009 | 4882815 | 4882815
17 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku o segment dydaktyczny i salę sportową | 801-80101 |  |  | 100000 | 1000000 | 2000000 | 2011-2013 | 3100000 | 2100000 | 1000000
18 | Remont Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z termomodernizacją przy ul. 1-go Maja w Trzebnicy | 801-80101 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2010-2013 | 400000 | 400000
19 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy | 801-80101 |  |  | 100000 | 1500000 | 1500000 | 2011-2014 | 5000000 | 2100000 | 1000000
20 | Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Trzebnicy | 801-80104 | 1350000 | 1350000 |  |  |  | 2009-2010 | 2700000 | 2700000
21 | Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego | 851-85121 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2011-2015 | 6022276 | 1500000 | 1500000
22 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie | 900-90001 | 500000 | 2341363 | 2949161 |  |  | 2008-2011 | 5949161 | 5949161
23 | Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk. | 900-90001 |  |  |  | 2500000 | 3000000 | 2012-2013 | 5500000 | 1375000 | 4125000
24 | Projekt modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy | 900-90001 |  |  | 100000 | 100000 | 200000 | 2011-2013 | 400000 | 400000
25 | Projekt modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta | 900-90001 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 2010-2013 | 500000 | 500000
26 | Budowa wodociągu Małuszyn - Księginice | 900-90001 |  |  | 300000 |  |  | 2011 | 300000 | 300000
27 | Budowa kanalizacji w Nowym Dworze | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1500000 | 2012-2015 | 3500000 | 875000 | 2625000
28 | Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy | 900-90001 |  |  | 100000 | 1000000 |  | 2011-2012 | 1100000 | 275000 | 825000
29 | Budowa kanalizacji w Sulisławicach | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1000000 | 2012-2015 | 3500000 | 875000 | 2625000
30 | Budowa kanalizacji w Boleścinie i Piersnie – projekt | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
31 | Budowa kanalizacji w Ujeźdźcu Małym – projekt | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
32 | Budowa kanalizacji w Biedaszkowie Małym – projekt | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
33 | Budowa kanalizacji w Kobylicach | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1000000 | 2012-2015 | 3500000 | 275000 | 825000
34 | Rewitalizacja Parku Solidarności polegajaca na przywróceniu funkcji uzdrowiskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury | 900-90004 | 395000 | 305000 |  |  |  |  | 700000 | 210000 | 490000
35 | Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park | 900-90004 |  |  |  | 250000 |  | 2012 | 250000 | 250000
36 | Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych | 900-90013 | 20000 | 120000 | 80000 |  |  | 2009-2011 | 220000 | 220000
37 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy | 900-90015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2009-2013 | 500000 | 500000
38 | Rewitalizacja płyty Rynku | 921-92120 | 2808515 |  |  |  |  | 2008-2009 | 3500000 | 3500000
39 | Opracowanie projektu na boiska sportowe, korty, halę sportową z zapleczem socjalnym | 926-92601 |  |  |  | 450000 |  | 2012 | 450000 | 450000
40 | Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO 2012 | 926-92601 | 500000 | 2500000 |  |  |  | 2009-2010 | 3000000 | 3000000
41 | Budowa kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy | 926-92601 | 9648350 | 15210590 | 7000000 |  |  | 2008-2011 | 32000000 | 32000000
42 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostepnego dla dzieci i młodzieżyprzy SP w Boleścinie | 926-92601 |  | 515630 |  |  |  | 2010 | 515630 | 128907 | 386723
Razem |  |  | 23887947 | 29562033 | 21919338 | 14706287 | 11900000 |  | 117072325 | 83052317 | 26697732

## Arkusz2
| AUTOPOPRAWKA | [7 empty] | CZERWIEC 2009
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 -2013
"Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury technicznej"
1. | WPI uzupełnia się o następujące pozycje:
L.p | Nazwa inwestycji | Dział rozdział | Wydatki w zł |  |  |  |  | Okres | Wartość | Środki | Środki
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | realizacji | kosztorysowa | własne | zewnętrzne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Projekt drogi w Głuchowie Górnym | 600-60016 |  | 50000 |  |  |  | 2010 | 50000 | 50000
2 | Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym | 600-60016 |  | 100000 |  |  |  | 2010 | 100000 | 100000
3 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostepnego dla dzieci i młodzieżyprzy SP w Boleścinie | 926-92601 |  | 515630 |  |  |  | 2010 | 515630 | 128907 | 386723
Razem |  |  | 0 | 665630 | 0 | 0 | 0 |  | 665630 | 278907 | 386723
2. | Zmianie ulega zapis:
L.p | Nazwa inwestycji | Dział rozdział | Wydatki w zł |  |  |  |  | Okres | Wartość | Środki | Środki
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | realizacji | kosztorysowa | własne | zewnętrzne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
20 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie | 900-90001 | 500000 | 2341363 | 2630039 |  |  | 2008-2011 | 5471402 | 5471402
33 | Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych | 900-90013 | 20000 | 120000 | 80000 |  |  | 2009-2011 | 220000 | 220000