## Arkusz1
Załącznik do uchwały nr XXV/252/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 – 2013
Pod nazwą „ Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury technicznej”
Cel programu – poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gminnych, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności turystycznej i sportowej”
Jednostka organizacyjna realizująca program – Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1
L.p | Nazwa inwestycji | Dział rozdział | Wydatki w zł |  |  |  |  | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa | Środki własne | Środki zewnętrzne
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Projekt budowy chodnika w Cerekwicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 | 600-60016 | 168954 |  |  |  |  | 2008-2009 | 168954
2. | Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego miedzy ulicami Milicką i Prusicką | 600-600166 | 5608063 |  |  |  |  | 2008-2009 | 7942063 | 4762063 | 3180000
3. | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy | 801-80101 | 4331000 |  |  |  |  | 2008-2009 | 4831000 | 2831000 | 2000000
4. | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie | 900-90001 | 500000 | 1500000 | 3549161 |  |  | 2008-2011 | 5949161.13 | 875000 | 5074161.13
5. | Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszycach | 900-90002 | 950000 |  |  |  |  | 2008-2009 | 950000 | 237500 | 712500
6. | Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park | 900-90004 |  | 250000 |  |  |  | 2010 | 250000 | 250000
7. | Rewitalizacja płyty Rynku w Trzebnicy | 921-92120 | 2000000 |  |  |  |  | 2008-2009 | 3000000 | 375000 | 2625000
8. | Opracowanie projektu na boiska sportowe, korty, halę sportową z zapleczem socjalnym | 926-92601 |  | 450000 |  |  |  | 2010 | 450000 | 450000
9. | Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO 2012 | 926-92601 | 500000 | 2500000 |  |  |  | 2009-2010 | 3000000 | 3000000
10. | Budowa kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy | 926-92601 | 8789410 | 15210590 | 7000000 |  |  | 2008-2010 | 32000000 | 24000000 | 8000000
11. | Budowa drogi ul. Piwniczna w Trzebnicy | 600 – 60016 | 500000 | 600000 |  |  |  | 2008-2010 | 1600000 | 1600000
12. | Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk. | 900-90001 |  |  |  | 2500000 | 3000000 | 2012-2013 | 5500000 | 1375000 | 4125000
13. | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy. | 900-90015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2009-2013 | 500000 | 500000
14. | Projekt modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy. | 900-90001 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2010-2013 | 400000 | 400000
15. | Projekt modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta | 900-90001 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2009-2013 | 500000 | 500000
16. | Budowa drogi w Biedaszkowie Małym | 600 – 60016 |  | 100000 | 1305334 |  |  | 2010-2011 | 1405334 | 705334 | 700000
17. | Przebudowa drogi w Koniowie | 600 – 60016 | 50000 | 994703 | 994703 |  |  | 2009-2011 | 2039406 | 1039406 | 1000000
18. | Przebudowa dróg w Jaźwinach | 600 – 60016 |  | 500000 | 2334843 |  |  | 2010-2011 | 2834843 | 1434843 | 1400000
19. | Budowa drogi w Blizocinie | 600 – 60016 |  | 100000 | 300000 | 300000 |  | 2010-2012 | 700000 | 350000 | 350000
20. | Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego w Trzebnicy | 600 – 60016 |  |  | 50000 | 300000 |  | 2011-2012 | 350000 | 175000 | 175000
21. | Przebudowa drogi w ul. Czereśniowej w Trzebnicy | 600 – 60016 |  |  | 100000 | 2000000 |  | 2011-2012 | 2100000 | 1100000 | 1000000
22. | Budowa wodociągu Małuszyn - Księginice | 900-90001 |  |  | 300000 |  |  | 2011 | 300000 | 300000
23. | Zagospodarowanie Kociej Góry w Trzebnicy. | 630-63003 |  |  | 100000 | 2000000 |  | 2011-2012 | 2100000 | 1100000 | 1000000
24. | Budowa kanalizacji w Nowym Dworze. | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1500000 | 2012-2015 | 3500000 | 875000 | 2625000
25. | Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy. | 900-90001 |  |  | 100000 | 1000000 |  | 2011-2012 | 1100000 | 275000 | 825000
26. | Budowa kanalizacji w Sulisławicach. | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1000000 | 2012-2015 | 3500000 | 875000 | 2625000
27. | Budowa kanalizacji w Boleścinie i Piersnie – projekt. | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
28. | Budowa kanalizacji w Ujeźdźcu Małym – projekt. | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
29. | Budowa kanalizacji w Biedaszkowie Małym – projekt. | 900-90001 |  |  |  |  | 100000 | 2013 | 100000 | 100000
30. | Budowa kanalizacji w Kobylicach. | 900-90001 |  |  |  | 100000 | 1000000 | 2012-2015 | 3500000 | 275000 | 825000
31. | Koncepcja układu komunikacyjnego w Trzebnicy powiązana z węzłem „Trzebnica” w ciągu drogi ekspresowej S-5. | 600 – 60016 |  | 200000 |  |  |  | 2010 | 200000 | 200000
32. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku o segment dydaktyczny i salę sportową. | 801-80101 |  |  | 100000 | 1000000 | 2000000 | 2011-2013 | 3100000 | 2100000 | 1000000
33. | Remont Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z termomodernizacją przy ul. 1-go Maja w Trzebnicy. | 801-80101 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2010-2013 | 400000 | 400000
34. | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy | 801-80101 |  |  | 100000 | 1500000 | 1500000 | 2010-2014 | 5000000 | 2100000 | 1000000
35. | Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. | 801-80104 | 500000 | 300000 |  |  |  | 2009-2010 | 800000 | 800000
36. | Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego | 851-85121 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2011-2015 | 6022276 | 1500000 | 1500000
37. | Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych. | 900-90013 | 100000 | 120000 |  |  |  | 2009-2010 | 220000 | 220000
38. | Wytyczenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych w Lesie Bukowym w Trzebnicy | 630-63003 |  | 350000 |  |  |  | 2010 | 350000 | 105000 | 245000
Razem |  |  | 24197427 | 23575293 | 17734041 | 12300000 | 11700000 |  | 106863037.13 | 53.099.289 | 41986661.13