SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn:

„Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.”

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019

| Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: |
| --- |
| - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Załącznik nr 1 |
| - Formularz ofertowy - Oświadczenia - Wzór umowy - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Wykaz robót - Wykaz osób - Wzór gwarancji wadialnej | Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 |

Z A T W I E R D Z A M Dnia 30.10.2019 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy 
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

tel. (71) 312 09 47

Adres strony internetowej: www.gckis.trzebnica.pl

Adres strony internetowej na której Zamawiający umieszcza SIWZ: www.bip.trzebnica.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 tekst jedn. z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: Biuro Projektowo-Usługowe „WPROJEKT” Łukasz Włudyka, ul. Kilińskiego 17/5, 58-100 Świdnica, zwaną dalej Jednostką projektowania.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, tj. w dokumentacji projektowej oraz w „Wykazie robót do wykonania”.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystawienie przez Wykonawcę faktury zaliczkowej oraz wniesienie zabezpieczenia zaliczki. Zasady udzielenia oraz rozliczenia zaliczki oraz zasady wniesienia zabezpieczenia zostały opisane w § 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa oraz „Wykaz robót do wykonania” stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań materiałowo-sprzętowych równoważnych pod warunkiem:

a) że spełnią one wymagania określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i umowie;

b) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostek projektowania i Zamawiającego;

c) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i umowie;

d) obowiązek wykazania równoważności zastosowanych w ofercie rozwiązań materiałowo-sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury (tzw. odwróconej), o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- betoniarsko-zbrojarskich,

- murarsko-tynkarskich,

- posadzkarsko-malarskich,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji sanitarnych.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. W przypadku niezłożenia takiej listy przez Wykonawcę, w przypadku gdy z listy wynikać będzie, że Wykonawca narusza obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę lub w przypadku gdy Zamawiający z innych źródeł (np. z wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie) uzyska informację, że Wykonawca narusza obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.

13. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA, PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach:

- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy.

- zakończenie 31.10.2020 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie obiektu użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego, o powierzchni nie mniejszej niż 800,00 m2;

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia:

-  kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - do kierowania robotami – minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

- kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

- kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. ust. 1. pkt 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. ust. 3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn. zm.).

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu:

a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ,

b) dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 8 do SIWZ.

2) potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, t. j. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6. Uwaga! Dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza składania w/w dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie zobowiązany również do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych w rozdz. VI. ust. 5 pkt 2) w odniesieniu do tych podmiotów.

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. VI. ust. 5 pkt 2) i 3), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, wadium, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Wszelkie pozostałe zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym zawsze dopuszczalne jest złożenie ich za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.

- Ofertę, wadium w formie innej niż pieniądz oraz dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ, (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza składania w/w dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Dokumenty przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@um.trzebnica.pl. W temacie wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną należy wpisać numer sprawy.

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. ust. 7 niniejszej SIWZ.

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

a). Zbigniew Zarzeczny – tel. 71 388 81 81,

b). Monika Białas –tel. 71 388 81 71,

codziennie w godz. 800 - 1000, począwszy od dnia ogłoszenia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: wysokości 13.000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych),

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, nr rachunku 55 9591 0004 2001 0000 4079 0107, z dopiskiem na przelewie: „WADIUM - GCKiS.271.1.2019”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu następuje z chwilą złożenia oryginału dokumentu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, okresu gwarancji, terminu realizacji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z podaniem firm podwykonawców, jeżeli są znane;

2) załącznik nr 1 do oferty - Wyliczenie wartości ceny ofertowej

3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ;

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w rozdziale XII pkt 8 niniejszej SIWZ, należy do oferty dołączyć informację o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój nr 40 - Sekretariat i oznakować zewnętrzną oraz wewnętrzną kopertę w następujący sposób:

Oferta przetargowa

w postępowaniu nr GCKiS.271.1.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.11.2019 r. o godzinie 11:00

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

15. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) do dnia 14.11.2019 r., do godziny 10:30 i opisać zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X pkt 11 niniejszej SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – sala nr 48, w dniu 14.11.2019 r., o godzinie 11:00

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.trzebnica.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, dla zadań (zadania), na które Wykonawca będzie składał ofertę, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Łączna cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej (projektów, STWiOR) oraz „Wykazu robót do wykonania”, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego.

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 14 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

4. Cena ofertowa winna być sporządzona na podstawie obmiarów i kalkulacji własnych składającego ofertę.

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy i typy materiałów nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy określający standard i jakość wykonania. W przypadku użytych w opisie nazw Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów i urządzeń równoważnych tj. takich, które mają takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż wykazane w dokumentacji projektowej.

6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;

b) „Okres gwarancji” – G.

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ------------------------------------- x 60 pkt Cena badanej oferty |
| Okres gwarancji | 40% | 40 | Liczba punktów badanej oferty G = ------------------------------------------- x 40 pkt Największa liczba punktów spośród złożonych ofert |
| RAZEM | 100% | 100 | ─────────────────── |

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. SIWZ.

5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji na roboty budowlane wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. SIWZ.

Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Ocenie podlegać będzie gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę ponad wymagane minimum. Oferta otrzyma punkty (maksymalnie 40 punktów w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj.

| Za zaoferowany okres gwarancji: | minimum 60 miesięcy | minimum 66 miesięcy | minimum 72 miesiące |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 0 | 20 | 40 |

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

2. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty.

XVIII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje.

Zamawiający nie określa takich informacji.

XIX. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonane umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość.

Zamawiający nie określa takiej wartości.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XXI. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:

- administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, dane będą przetwarzane oraz w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Trzebnica: iod@um.trzebnica.pl;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w ramach postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z powinnością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z obowiązujących aktów prawnych, w celu:

- prawidłowego, zgodnego z przepisami ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do wskazanej ustawy, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego czynności w szczególności związane z uzyskaniem, weryfikacją i oceną informacji wskazanych w złożonych ofertach (wraz z ich wyjaśnieniami i uzupełnieniami),

- przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym przedłożenia organom kontrolnym, na potrzeby krajowych oraz zagranicznych instytucji uprawnionych do podejmowania czynności kontrolnych związanych ze sprawdzeniem zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy oraz prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2016, poz. 1764 ze zm.);

- odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, a także po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach dostępu do informacji publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wszystkie dane osobowe zawarte w ofercie złożonej w postępowaniu mogą zostać zastrzeżone. Zakres danych osobowych, które nie mogą podlegać zastrzeżeniu określa art. 86 ust. 4 ustawy PZP (nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców). Wszelkie dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa;

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadkach określonych przez Zamawiającego (konkretne wymagania w danym postępowaniu) niepodanie części danych uniemożliwi również ocenę złożonych ofert w ramach przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny, jak również weryfikację spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

- wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są wymienione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO.

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019 Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz „Zakresu robót do wykonania” stanowiącego uszczegółowienie i wyjaśnienie do dokumentacji projektowej.

1. Dokumentacja projektowa:

1._PB-Opis tech_Br. Bud+Sanit

1.1_PB-Rys. 1-27_Br. Budowlana

1.2_PB-Rys. 28-51_Br. Sanitarna

1.3_PB-Rys. 52-60_Br. P. poż

2._PB-Br. Elektryczna

3._PW-Opis tech_Br. Bud+sanit

3.1_PW-Rys. 1-27_Br. Budowlana

3.2_PW-Rys. 28-51; 61-69_Br. Sanitarna

3.3_PW-Rys. 52-60c_Br. P. poż

4._PW-Br. Elektryczna

5._Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony P. poż

6._Obliczenia Statyczno-Wytrzymałościowe

7._STWiORB

2. Wykaz robót do wykonania:

I. BRANŻA BUDOWLANA

1. PIWNICE

Zakres prac do wykonania w pom. -1.01,-1.02 i -1.08:

1) Wykonanie robót rozbiórkowych łącznie z rozbiórką posadzki z płytek ceramicznych.

2) Poszerzenie otworu między pom. -1.08 i -1.02 wraz z wykonaniem nadproża.

3) Wykucie 2 przejść (otworów) w ścianach szer. 146 cm i 140 cm wraz z wykonaniem nadproży.

4) Wykonanie pochylni przed drzwiami zewnętrznymi wyjściowymi z pom. -1.01 wraz z montażem niezbędnych balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej.

5) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

6) Uzupełnienie brakujących tynków.

7) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

8) Wyłożenie pochylni i posadzki płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi.

9) Dwukrotne malowanie istniejących drzwi farbami ftalowymi.

10) Renowacja drzwi zewnętrznych wejściowych 1,02 x 3,00.

11) Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.06 i -1.07:

1) Rozebranie posadzki z paneli.

2) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

3) Uzupełnienie brakujących tynków.

4) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

5) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

6) Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

7) Wylewki samopoziomujące gr. do 1 cm.

8) Ułożenie wykładziny rulonowej typu Tarkett.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.03,-1.04 i -1.05:

1) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

2) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

3) Dwukrotne malowanie istniejących drzwi farbami ftalowymi.

4) Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.09:

1) Wykonanie robót rozbiórkowych,

2) Wykonanie szybu windy,

3) Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III,

4) Malowanie tynków farbą emulsyjną.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.10:

1) Wykonanie ścianki działowej i montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW1.

2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III.

3) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

4) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

5) Dwukrotne malowanie istniejącego okna farbami ftalowymi.

6) Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.12;-1.13;-1.14;-1.17 i -1.18:

1) Wykonanie robót rozbiórkowych łącznie ze zbiciem tynków na istniejących ścianach i sufitach.

2) Ceglaną powierzchnię ścian zabezpieczyć preparatami hydrofobizującymi, tj. emulsją impregnacyjno-zabezpieczającą.

3) Wykonanie ścinek działowych z cegły pełnej.

4) Gruntowanie powierzchni sufitów.

5) Wykonanie tynków podkładowych cem-wap. na ścianach i sufitach.

6) Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

7) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej pod posadzki i oblicowania z folii w płynie Folbit.

8) Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2,20 m.

9) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW2 i DW3.

10) Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

11) Wylewki samopoziomujące gr. do 2 cm.

12) Ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.19 i -1.20:

1) Wykonanie ścinki działowej z cegły pełnej.

2) Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III na ściance.

3) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

4) Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.11 i -1.16:

1) Wykucie otworu wraz z wykonaniem nadproża i zamurowanie starego otwory drzwiowego.

2) Zbicie tynków na istniejących ścianach i sufitach.

3) Powierzchnię ścian zabezpieczyć preparatami hydrofobizującymi, tj. emulsją impregnacyjno-zabezpieczającą.

4) Wykonanie tynków podkładowych cem-wap. na ścianach i sufitach.

5) Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

6) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW1.

7) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitów.

8) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

9) Wykonanie izolacji poziomej pod posadzki z folii w płynie Folbit.

10) Wykonanie posadzki lastryko.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.21:

1) Demontaż drzwi, poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadproża.

2) Wykucie otworu na okno podawcze wraz z wykonaniem nadproża.

3) Wykucie otworu – rozebranie ściany z cegły.

4) Uzupełnienie tynków kat III.

5) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

6) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gładkim cem-wap.

7) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitu.

8) Dwukrotne malowanie istniejącego okna farbami ftalowymi.

9) Wykonanie izolacji poziomej pod posadzkę z folii w płynie Folbit.

10) Wykonanie posadzki lastryko.

Zakres prac do wykonania w pom. -1.15 i -1.25:

1) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

2) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gładkim cem-wap.

3) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitów.

4) Dwukrotne malowanie istniejących okien i drzwi farbami ftalowymi.

5) Renowacja drzwi zewnętrznych wejściowych 1,23 x 2,00.

6) Wykonanie izolacji poziomej pod posadzki z folii w płynie Folbit.

7) Wykonanie posadzki lastryko

Zakres prac do wykonania w pom. -1.22 i -1.24:

1) Rozebranie posadzki betonowej w pom. -1.22 i części pom. -1.24.

2) Wykucie otworów w ścianie wraz z wykonaniem nadproży.

3) Zbicie tynków na istniejących ścianach i sufitach.

4) Ceglaną powierzchnię ścian zabezpieczyć preparatami hydrofobizujacymi, tj. emulsją

impregnacyjno-zabezpieczającą.

5) Wykonanie podłoża betonowego pod posadzkę zbrojonego siatką stalową.

6) Wykonanie izolacji poziomej pod posadzki z folii w płynie Folbit.

7) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

8) Renowacja drzwi zewnętrznych wejściowych 1,10 x 2,00.

9) Wykonanie posadzki lastryko

2. PARTER

Zakres prac do wykonania w pom. 0.01 i 0.02:

1) Rozbiórka ścianek działowych i wykładzin rulonowych posadzek.

2) Zamurowanie otworów w ścianach wewnętrznych cegłą pełną.

3) Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III.

4) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

5) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

6) Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.

7) Dwukrotne malowanie istniejących okien i drzwi farbami ftalowymi.

8) Wylewki samopoziomujące gr. do 1 cm.

9) Ułożenie wykładziny rulonowej typu Tarkett.

Zakres prac do wykonania w pom. 0.03:

1) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

2) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

3) Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.

4) Dwukrotne malowanie istniejących okien i drzwi farbami ftalowymi.

5) Zabezpieczenie istniejącej posadzki z wykładziny rulonowej.

Zakres prac do wykonania w pom. 0.04, 0.05 i 0.08:

1) Rozbiórka ścianek działowych, posadzek i demontaż drzwi.

2) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW4.

3) Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III.

4) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

5) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

6) Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.

7) Dwukrotne malowanie istniejących okien i drzwi farbami ftalowymi.

8) Wylewki samopoziomujące gr. do 2 cm.

9) Ułożenie wykładziny typu Tarkett.

Zakres prac do wykonania w pom. 0.06 i 0.07:

1) Rozbiórka wykładzin dywanowych.

2) Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III.

3) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

4) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

5) Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.

6) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

7) Szlifowanie posadzki z deszczułek drewnianych.

8) Uzupełnienie progów i listew przyściennych z drewna bukowego lub dębowego.

9) Malowanie posadzki z deszczułek trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym.

Zakres prac do wykonania w pom. 0.09, 0.10 i 0.12:

1) Rozbiórka ścianek działowych, posadzek i demontaż drzwi.

2) Wykonanie ścianek działowych z cegły pełnej.

3) Gruntowanie powierzchni sufitów.

4) Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III na ścianach i sufitach.

5) Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

6) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej pod posadzki i oblicowania z folii w płynie Folbit.

7) Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2,20 m.

8) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW2.

9) Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

10) Dwukrotne malowanie istniejącego okna farbami ftalowymi.

11) Ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych.

Zakres prac do wykonania w pom. 0.11:

1) Wykonanie robót rozbiórkowych.

2) Wykonanie szybu windy.

3) Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III.

4) Malowanie ścian farbą emulsyjną.

Zakres prac do wykonania w pom. 0.13, 0.14 i 0.15:

1) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

2) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

3) Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.

4) Dwukrotne malowanie lamperii farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem.

5) Dwukrotne malowanie istniejących okien i drzwi farbami ftalowymi.

6) Renowacja zewnętrznych drzwi wejściowych 1,50 x 3,20.

3. I PIĘTRO

Zakres prac do wykonania w pom. 1.01:

1) Gruntowanie powierzchni ścian powyżej boazerii i sufitów.

2) Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.

3) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitu.

4) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

5) Szlifowanie posadzki z deszczułek drewnianych.

6) Uzupełnienie progów i listew przyściennych z drewna bukowego lub dębowego.

7) Malowanie posadzki z deszczułek trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym.

8) Renowacja boazerii ściennych i drzwi wejściowych.

Zakres prac do wykonania w pom. 1.02:

1) Gruntowanie powierzchni ścian powyżej boazerii i sufitów.

2) Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.

3) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitu.

4) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

5) Szlifowanie posadzki z deszczułek drewnianych.

6) Uzupełnienie progów i listew przyściennych z drewna bukowego lub dębowego.

7) Malowanie posadzki z deszczułek trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym.

8) Renowacja boazerii ściennych i drzwi wejściowych.

Zakres prac do wykonania w pom. 1.03, 1.04, 1.14 i 1.15:

1) Demontaż drzwi.

2) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW4.

3) Naprawa tynków wewnętrznych kat. III.

4) Zabudowa otworu drzwiowego płytą G/K.

5) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

6) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

7) Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.

8) Dwukrotne malowanie istniejących okien i drzwi farbami ftalowymi,

9) Szlifowanie posadzki z deszczułek drewnianych.

10) Uzupełnienie progów i listew przyściennych z drewna bukowego lub dębowego.

11) Malowanie posadzki z deszczułek trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym.

Zakres prac do wykonania w pom. 1.12 i 1.13:

1) Rozbiórka ścianki działowej murowanej, okładzin z boazerii, posadzek i demontaż drzwi.

2) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW4.

3) Naprawa tynków wewnętrznych kat. III.

4) Zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną.

5) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

6) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

7) Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.

8) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

9) Szlifowanie posadzki z deszczułek drewnianych.

10) Wylewki samopoziomujące gr. do 2 cm.

11) Ułożenie wykładziny rulonowej typu Tarkett.

Zakres prac do wykonania w pom. 1.05 i 1.07:

1) Rozbiórka ścianek działowych, posadzek i demontaż drzwi.

2) Wykonanie ścianek działowych z cegły pełnej.

3) Gruntowanie powierzchni sufitów.

4) Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III na ścianach i sufitach.

5) Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

6) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej pod posadzki i oblicowania z folii w płynie Folbit.

7) Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2,00 m.

8) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW2 i DW3.

9) Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

10) Dwukrotne malowanie istniejących okna farbami ftalowymi.

11) Ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych.

Zakres prac do wykonania w pom. 1.08:

1) Wykonanie robót rozbiórkowych.

2) Wykonanie szybu windy.

3) Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III.

4) Malowanie ścian farbą emulsyjną.

Zakres prac do wykonania w pom. 1.06, 1.09, 1.10, 1.11 i 1.16:

1) Demontaż witryny i drzwi PCV i drzwi do pom. 1.16.

2) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW4.

3) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

4) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

5) Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.

6) Dwukrotne malowanie lamperii farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem.

7) Dwukrotne malowanie istniejących okien i drzwi farbami ftalowymi.

4. PODDASZE

Zakres prac do wykonania w pom. P.08 i P.09:

1) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

2) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

3) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitu.

4) Dwukrotne malowanie lamperii farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem.

5) Dwukrotne malowanie istniejących okien i drzwi farbami ftalowymi.

Zakres prac do wykonania w pom. P.06 i P.07:

1) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

2) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

3) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitu.

4) Dwukrotne malowanie lamperii farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem,

Zakres prac do wykonania w pom. P.10:

1) Demontaż istniejących drzwi.

2) Poszerzenie otworu drzwiowego i montaż nadproża.

3) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW1.

4) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

5) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

6) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitu.

7) Dwukrotne malowanie lamperii farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem,

8) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

Zakres prac do wykonania w pom. P.11:

1) Demontaż istniejących posadzki, ścianek, drzwi i naświetla.

2) Poszerzenie otworu drzwiowego i montaż nadproża.

3) Montaż drzwi fabrycznie wykończonych DW1.

4) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

5) Przecieranie istniejących tynków tynkiem gipsowym.

6) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitu.

7) Dwukrotne malowanie istniejących okien farbami ftalowymi.

10) Szlifowanie posadzki z deszczułek drewnianych.

11) Uzupełnienie progów i listew przyściennych z drewna bukowego lub dębowego.

12) Malowanie posadzki z deszczułek trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym.

Zakres prac do wykonania w pom. P.12:

1) Demontaż istniejących przepierzeń/ścianek i drzwi.

2) Wykonanie docieplenia dachu wełną mineralną gr. 20 cm wraz z montażem zabudowy płytami G-K gr. 12,5 mm ognioodpornymi dwuwarstwowo na ruszcie metalowym.

3) Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

4) Wykonanie tynków gipsowych gładkich.

5) Malowanie farbą lateksową ścian i sufitu.

6) Wylewki samopoziomujące do gr. 2 cm.

7) Ułożenie wykładziny rulonowej typu Tarkett.

5. ZABEZPIECZENIA P.POŻ.

Zakres prac do wykonania:

1) Piwnica – montaż drzwi DP1+fasada - 1kpl. i DP2+fasada -2kpl,

– montaż drzwi 90x200 EI30 w pom. -1.19,

– montaż okna podawczego OP1 EI30.

2) Parter – montaż drzwi DP3+fasada i DP4,

– montaż okna z siłownikiem.

3) I piętro – montaż drzwi DP5+fasada.

4) Poddasze – montaż drzwi DP6+fasada,

– montaż klapy dymowej o wym. 3,0 x 1,0 m,

– montaż wyłazu stalowego o wym. 1,0 x 0,5 m.

6. WINDA I PLATFORMA

Zakres prac do wykonania:

1) Dostawa i montaż windy osobowej.

2) Dostawa i montaż platformy przyschodowej

II. BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. PIWNICE

Zakres prac do wykonania:

1) Instalacja ciągów głównych oraz rozdzielnicy głównej i rozdzielnic kondygnacyjnych,

2) Instalacja wewnętrznych gniazd siłowych i gniazd wtykowych,

3) Instalacja oświetlenia ogólnego pomieszczeń,

4) Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

5) Instalacja sygnalizacji pożaru SSP,

6) Instalacja sterowania oddymianiem grawitacyjny,

– wyżej wymienione instalacje wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2. PARTER

Zakres prac do wykonania:

1) Instalacja ciągów głównych oraz rozdzielnicy głównej i rozdzielnic kondygnacyjnych,

2) Instalacja wewnętrznych gniazd siłowych i gniazd wtykowych,

3) Instalacja oświetlenia ogólnego pomieszczeń,

4) Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

5) Instalacja sygnalizacji pożaru SSP,

6) Instalacja sterowania oddymianiem grawitacyjny,

– wyżej wymienione instalacje wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

3. I PIĘTRO

Zakres prac do wykonania:

1. Instalacja ciągów głównych oraz rozdzielnicy głównej i rozdzielnic kondygnacyjnych,

2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

3. Instalacja sygnalizacji pożaru SSP,

4. Instalacja sterowania oddymianiem grawitacyjny,

– wyżej wymienione instalacje [1 do 4] wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Instalację wewnętrznych gniazd siłowych i gniazd wtykowych oraz instalację oświetlenia ogólnego pomieszczeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z wyłączeniem pomieszczeń 1.01 i 1.02.

W pomieszczeniach 1.01 i 1.02 należy wymienić na nowe łączniki świecznikowe – 2 szt.  i gniazda 2P+Z 230V iP20 – 8 szt.

4. PODDASZE

Zakres prac do wykonania:

1. Instalacja ciągów głównych oraz rozdzielnicy głównej i rozdzielnic kondygnacyjnych,

2. Instalacji wewnętrznych gniazd siłowych i gniazd wtykowych,

3. Instalacji oświetlenia ogólnego pomieszczeń,

4. Instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

5. Instalacji sygnalizacji pożaru SSP,

6. Instalacji sterowania oddymianiem grawitacyjny,

– wyżej wymienione instalacje zgodnie z dokumentacją projektową.

II. BRANŻA SANITARNA

- PIWNICE

Zakres prac do wykonania:

- Instalacja  wodociągowa (częściowo pozostaje instalacja w toaletach obecnej biblioteki).

- Kanalizacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna (przykanalik odprowadzający ścieki z budynku do zewnętrznej studni kanalizacyjnej).

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Wentylacja

- ww. prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – projektem wykonawczym

- PARTER

Zakres prac do wykonania:

- Instalacja  wodociągowa

- Kanalizacja sanitarna

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Wentylacja

- ww. prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – projektem wykonawczym

- I  PIĘTRO

Zakres prac do wykonania:

- Instalacja  wodociągowa

- Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Wentylacja

- ww. prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – projektem wykonawczym

- PODDASZE

Zakres prac do wykonania:

- Instalacja  wodociągowa

- Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Wentylacja

- ww. prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – projektem wykonawczym

INSTALACJA HYDRANTOWA

Przebieg i rozmieszczenie hydrantów instalacji hydrantowej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dla zachowania większego bezpieczeństwa p.poż, zmienia materiał na wykonanie instalacji z zaprojektowanych rur  polipropylenowych na rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych z zachowaniem projektowanych średnic rurociągów.

Na wejściu wody do budynku za rozdziałem na wodę zimna bytowo — gospodarczą i ppoż., Należy zamontować zawór priorytetu 2” ( np. ﬁrmy Honeywell ). Zasada działania zaworu priorytetu polega na tym, iż w razie poboru wody do celów gaśniczych i spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej, zawór priorytetu natychmiast odcina wodę do instalacji wody bytowo — gospodarczej. W ten sposób jedynie instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę. Powyższe zapewni ochronne instalacji ppoż. przed spadkiem ciśnienia spowodowanym przewodami wodnymi wykonanymi z rur tworzywowych, które mogąc ulec zniszczeniu podczas pożaru.

Po obu stronach zaworu zamontować zawory odcinające, umożliwia to serwis i obsługę bez konieczności demontażu z instalacji. Przed zaworem zamontować filtr zgrubny.

Uwaga!

Elementy stalowe pochodzące z rozbiórki należy zdać w imieniu Zamawiającego do punktu skupu złomu a pokwitowanie przekazać Zamawiającemu.

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| O F E R T A Zamawiający: Gminne Centrum Kultury i Sportu Ul. Prusicka 12 55-100 Trzebnica W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.” |
| --- |
| A. DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……………………………. Wykonawca/Wykonawcy: ……………………………………………………………………………........... Adres: ……………………………………………………………………………………………………….......... Nr NIP ………………….......... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………............. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: e-mail……………………………..........……………………………………………………ji o Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………………………………………..................................................................................................... |
| B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i adaptacja budynku Ratusza z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy. |
| C. 1 CENA OFERTOWA BRUTTO (C1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: CENA OFERTOWA BRUTTO (ZŁ): ….............................................zł * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| C. 2 OKRES GWARANCJI (G1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia z następującym OKRESEM GWARANCJI: OKRES GWARANCJI (MIESIĄCE): ….............................................. m-cy Należy wpisać: 60, 66 lub 72 wg wyboru Wykonawcy. Za oferowany okres gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 6 SIWZ |
| D. OŚWIADCZENIA: 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy. 2) wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określona została na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę; 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 4) zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia; 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert; 6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy; 7) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ______________________________ złotych), zostało wniesione w dniu ...................................., w formie: …..............................……................; 8) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: ………………..............................................................................................…; 9) firma nasza zalicza się do: a) dużych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników) * oraz - jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro;)* b) średnich przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników) * oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;)* c) małych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników) * oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)* ) *- niepotrzebne skreślić. 10) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.) ** 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ...............…...………............................................................................................................................................................ e-mail: ………...……............................…………….... tel./fax: .....................................................…......................................; |
| F. PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również dane proponowanych podwykonawców, jeżeli są znane) 1) ......................................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................................ 3) ......................................................................................................................................................... |
| G. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY DOSTĘPNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Wskazujemy następujące oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, które Zamawiający posiada lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: 1) ......................................................................................................................................................... 2) ......................................................................................................................................................... 3) ......................................................................................................................................................... 4) ........................................................................................................................................................ Jednocześnie oświadczamy, że wskazane powyżej oświadczenia i dokumenty są aktualne. Uwaga! W przypadku wskazania przez Wykonawcę ogólnodostępnych baz danych, proszę podać adres internetowy, np. dla CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/, dla KRS: https://ems.ms.gov.pl/ W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które Zamawiający posiada z poprzednich postępowań, proszę podać numer referencyjny postępowania. |
| H. SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) ......................................................................................................................................................... 2) ......................................................................................................................................................... 3) ......................................................................................................................................................... 4) ........................................................................................................................................................ Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019                                                                         Załącznik nr 1 do OFERTY

Wyliczenie wartości ceny ofertowej

| L.p. | TABELA ELEMENTÓW | cena zł. brutto |
| --- | --- | --- |
| Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy |
| BRANŻA BUDOWLANA |
| 1 | Pomieszczenia biblioteczne - parter (pom. 0.01;0.02;0.03;0.04;0.05;0.06;0.07 i 0.08) |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 1.2 | Sufity | ....................... |
| 1.3 | Ściany | ....................... |
| 1.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 1.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 1 (1.1-1.5) | ...................... |
| 2 | Pomieszczenia biblioteczne - I piętro (pom. 1.02;1.03;1.04;1.05;1.12;1.13;1.14;1.15 i 1.16) |
| 2.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 2.2 | Sufity | ....................... |
| 2.3 | Ściany | ....................... |
| 2.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 2.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 2 (2.1-2.5) | ...................... |
| 3 | Pomieszczenia biblioteczne - poddasze (pom. P.10;P.11 i P.12) |
| 3.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 3.2 | Sufity | ....................... |
| 3.3 | Ściany | ....................... |
| 3.4 | Posadzki | ....................... |
| razem 3 (3.1-3.4) | ...................... |
| 4 | Części wspólne - piwnica (pom. -1.01;-1.02;-1.08 i -1.19) |
| 4.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 4.2 | Sufity | ....................... |
| 4.3 | Ściany | ....................... |
| 4.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 4.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 4 (4.1-4.5) | ...................... |
| 5 | Części wspólne - parter (pom. 0.09;0.10;0.12;0.13;0.14 i 0.15) |
| 5.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 5.2 | Sufity | ....................... |
| 5.3 | Ściany | ....................... |
| 5.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 5.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 5 (5.1-5.5) | ...................... |
| 6 | Części wspólne - I piętro (pom. 1.06;1.07;1.09;1.10 i 1.11) |
| 6.1 | Prace demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 6.2 | Sufity | ....................... |
| 6.3 | Ściany | ....................... |
| 6.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 6.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 6 (6.1-6.5) | ...................... |
| 7 | Części wspólne – poddasze (P.06;P.07;P.08 i P.09) |
| 7.1 | Sufity | ....................... |
| 7.2 | Ściany | ....................... |
| razem 7 (7.1-7.2) | ....................... |
| 8. | Muzeum – pomieszczenia w piwnicy (-1.03;-1.04;-1.05;-1.06;-1.07;-1.09;-1.10;-1.11;-1.12;-1.13;-1.14;-1.15;-1.16;-1.17;-1.18;-1.20;-1.21;-1.22 i -1.24) |
| 8.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 8.2 | Roboty murowe | ....................... |
| 8.3 | Sufity | ....................... |
| 8.4 | Ściany | ....................... |
| 8.5 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 8.6 | Posadzki | ....................... |
| razem 8 (8.1-8.6) | ....................... |
| 9. | Sala ślubów (pom. 1.01) |
| 9.1 | Sufity | ....................... |
| 9.2 | Ściany | ....................... |
| 9.3 | Posadzki | ....................... |
| razem 9 (9.1-9.3) | ...................... |
| 10. | Winda osobowa dla osób niepełnosprawnych (pom. -1.09;0.11;1.08 i -1.23) |
| 10.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | ....................... |
| 10.2 | Roboty budowlane | ....................... |
| 10.3 | Dostawa i montaż windy | ....................... |
| 10.4 | Dostawa i montaż platformy przyschodowej | ....................... |
| razem 10 (10.1-10.4) | ....................... |
| Razem I. (1 do 10) | ....................... |
| BRANŻA SANITARNA |
| 1 | Branża sanitarna - biblioteka. |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 1.2 | Instalacja centralnego ogrzewania. | ....................... |
| 1.3 | Instalacja wentylacyjna | ....................... |
| 1.4 | Instalacja wody zimnej i ciepłej | ....................... |
| 1.5 | Instalacja kanalizacyjna | ....................... |
| razem 1 (1.1-1.5) | ....................... |
| 2 | Branża sanitarna - części wspólne |
| 2.1 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 2.2 | Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna | ....................... |
| 2.3 | Instalacja wentylacyjna |  |
| 2.4 | Instalacja wody zimnej i ciepłej | ....................... |
| 2.5 | Instalacja kanalizacyjna | ....................... |
| razem 2 (2.1-2.5) | ....................... |
| 3 | Branża sanitarna - Muzeum- pomieszczenia w piwnicy + Sala ślubów |
| 3.1 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna | ....................... |
| 3.3 | Instalacja wentylacyjna |  |
| 3.4 | Instalacja wody zimnej i ciepłej | ....................... |
| 3.5 | Instalacja kanalizacyjna | ....................... |
| razem 3 (3.1-3.5) | ....................... |
| Razem II. (1 do 3) | ....................... |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| 1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 2 | Rozdzielnice i ciągi główne | ....................... |
| 3 | Instalacje gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego |
| 3.1 | pomieszczenia biblioteczne | ....................... |
| 3.2 | części wspólne | ....................... |
| 3.3 | Muzeum - pomieszczenia w piwnicy | ....................... |
| 3.4 | Sala ślubów | ....................... |
| razem 3 (3.1+3.4) | ....................... |
| 4 | Instalacja przeciwpożarowego systemu alarmowego i oddymiania | ....................... |
| 5 | Winda osobowa i platforma przyschodowa dla os. niepełnosprawnych | ....................... |
| Razem III. (1 do 5) | ....................... |
| ZABEZPIECZENIA P. POŻ. |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | ....................... |
| 2 | Roboty budowlane | ....................... |
| 3 | Wykonanie instalacji hydrantowej | ....................... |
| Razem IV. (1 do 3) | ....................... |
| OGÓŁEM CENA OFERTOWA BRUTTO (I. do IV.) WYNOSI: | …...................... |
| W TYM PODATEK VAT WYNOSI: | …...................... |
| ………………………......……………………… pieczęć Wykonawcy | .................................................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Uwaga!!!  Wypełniony załącznik nr 1 do oferty „Wyliczenie wartości ceny ofertowej” musi zostać załączony do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty powyższego załącznika, bądź załączy niewypełniony załącznik, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019 Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane wraz z ofertą na podstawie art. 25 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Przystępując do postępowania pn.:

„Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.”

działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

A. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……….…….                                                              			 ………………………………………

pieczęć Wykonawcy                                                				Data i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

C. DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że:

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…...…………......................................................................................................................................…

......…………………………………………..................………………………………………........................….………………,

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON)

w następującym zakresie:

…..…….................……..……………………………………………………………………………………………...….............…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……….…….                                                                                   	     ………………………………………

pieczęć Wykonawcy                                                                                   				Data i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……….…….                                                                                   	     ………………………………………

pieczęć Wykonawcy                                                                                   				Data i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019 Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

U M O W A   Nr TI/….../2019 - WZÓR

zawarta w dniu .... ...2019 r. pomiędzy Gminnym Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-91-363, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, w imieniu której działają:

1. Barbara Smaś – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu

2. Paulina Mesjasz – Główna Księgowa

a firmą: .................................................................................................................................................

NIP ..........................., zwaną dalej Wykonawcą,

w imieniu której działa:

......................................................

§ 1

- Zamawiający udziela zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego uregulowanego w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986 tekst jedn. z późn. zm.), na realizację zadania pn.: Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.

- Przedmiotem zamówienia modernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: Biuro Projektowo-Usługowe „WPROJEKT” Łukasz Włudyka, ul. Kilińskiego 17/5, 58-100 Świdnica, zwaną dalej Jednostką projektowania.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, tj. w dokumentacji projektowej oraz „Wykazie robót do wykonania”.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa oraz „Wykaz robót do wykonania” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zapisy w § 1 niniejszej umowy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań materiałowo-sprzętowych równoważnych pod warunkiem:

a) że spełnią one wymagania określone w niniejszej umowie;

b) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;

c) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane w umowie;

d) obowiązek wykazania równoważności zastosowanych w ofercie rozwiązań materiałowo-sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę.

6. Roboty winny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Jednostkę projektowania;

- zgodnie z zaleceniami i wymaganiami stawianymi przez producentów materiałów i urządzeń.

- oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy,

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt.

8. Można stosować wyłącznie materiały oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.).

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,

- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego,

- ubezpieczenie „budowy”.

§ 2

Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia:

- Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający przekaże Wykonawcy:

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót:

Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego.

B. Dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę projektowania wraz z decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót - z klauzulą ostateczności.

C. Dziennik budowy - jeżeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.

- Obowiązki Wykonawcy:

A. Przejęcie od Zamawiającego w terminie umownym terenu budowy.

B. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy,

C. Uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnych Podwykonawców lub dostawców przewidzianych

do realizacji części robót,

D. Zapewnienie dostaw wody, energii i gazu do celów budowy,

E. Ubezpieczenie budowy.

F. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w zakresie robót budowlanych w następujących terminach:

- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy.

- zakończenie 31.10.2020 r.

G. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z realizacją   przedmiotu umowy.

H. Przedłożenie harmonogramu realizacji robót i harmonogramu fakturowania robót.

I. Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

J. Dostarczenie przed rozpoczęciem prac: aprobat technicznych na przewidziane do zastosowania materiały lub wskazanie normy wg. której materiał został wykonany.

K. Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski w przypadku potrzeby interpretacji bądź wyjaśnienia treści dokumentacji projektowej.

Braki i wady dokumentacji projektowej będą usuwane przez Projektanta nieodpłatnie.

L. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2001.62.628 z późn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy składowaniem odpadów. Wykonawca winien zagospodarować odpady we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ł. Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wyłącznie Zamawiającemu.

§ 3

  - Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

| L.p. | TABELA ELEMENTÓW | cena zł. brutto |
| --- | --- | --- |
| Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy |
| BRANŻA BUDOWLANA |
| 1 | Pomieszczenia biblioteczne - parter (pom. 0.01;0.02;0.03;0.04;0.05;0.06;0.07 i 0.08) |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 1.2 | Sufity | ....................... |
| 1.3 | Ściany | ....................... |
| 1.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 1.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 1 (1.1-1.5) | ...................... |
| 2 | Pomieszczenia biblioteczne - I piętro (pom. 1.02;1.03;1.04;1.05;1.12;1.13;1.14;1.15 i 1.16) |
| 2.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 2.2 | Sufity | ....................... |
| 2.3 | Ściany | ....................... |
| 2.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 2.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 2 (2.1-2.5) | ...................... |
| 3 | Pomieszczenia biblioteczne - poddasze (pom. P.10;P.11 i P.12) |
| 3.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 3.2 | Sufity | ....................... |
| 3.3 | Ściany | ....................... |
| 3.4 | Posadzki | ....................... |
| razem 3 (3.1-3.4) | ...................... |
| 4 | Części wspólne - piwnica (pom. -1.01;-1.02;-1.08 i -1.19) |
| 4.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 4.2 | Sufity | ....................... |
| 4.3 | Ściany | ....................... |
| 4.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 4.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 4 (4.1-4.5) | ...................... |
| 5 | Części wspólne - parter (pom. 0.09;0.10;0.12;0.13;0.14 i 0.15) |
| 5.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 5.2 | Sufity | ....................... |
| 5.3 | Ściany | ....................... |
| 5.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 5.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 5 (5.1-5.5) | ...................... |
| 6 | Części wspólne - I piętro (pom. 1.06;1.07;1.09;1.10 i 1.11) |
| 6.1 | Prace demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 6.2 | Sufity | ....................... |
| 6.3 | Ściany | ....................... |
| 6.4 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 6.5 | Posadzki | ....................... |
| razem 6 (6.1-6.5) | ...................... |
| 7 | Części wspólne – poddasze (P.06;P.07;P.08 i P.09) |
| 7.1 | Sufity | ....................... |
| 7.2 | Ściany | ....................... |
| razem 7 (7.1-7.2) | ....................... |
| 8. | Muzeum – pomieszczenia w piwnicy (-1.03;-1.04;-1.05;-1.06;-1.07;-1.09;-1.10;-1.11;-1.12;-1.13;-1.14;-1.15;-1.16;-1.17;-1.18;-1.20;-1.21;-1.22 i -1.24) |
| 8.1 | Roboty rozbiórkowe | ....................... |
| 8.2 | Roboty murowe | ....................... |
| 8.3 | Sufity | ....................... |
| 8.4 | Ściany | ....................... |
| 8.5 | Stolarka drzwiowa | ....................... |
| 8.6 | Posadzki | ....................... |
| razem 8 (8.1-8.6) | ....................... |
| 9. | Sala ślubów (pom. 1.01) |
| 9.1 | Sufity | ....................... |
| 9.2 | Ściany | ....................... |
| 9.3 | Posadzki | ....................... |
| razem 9 (9.1-9.3) | ...................... |
| 10. | Winda osobowa dla osób niepełnosprawnych (pom. -1.09;0.11;1.08 i -1.23) |
| 10.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | ....................... |
| 10.2 | Roboty budowlane | ....................... |
| 10.3 | Dostawa i montaż windy | ....................... |
| 10.4 | Dostawa i montaż platformy przyschodowej | ....................... |
| razem 10 (10.1-10.4) | ....................... |
| Razem I. (1 do 10) | ....................... |
| BRANŻA SANITARNA |
| 1 | Branża sanitarna - biblioteka. |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 1.2 | Instalacja centralnego ogrzewania. | ....................... |
| 1.3 | Instalacja wentylacyjna | ....................... |
| 1.4 | Instalacja wody zimnej i ciepłej | ....................... |
| 1.5 | Instalacja kanalizacyjna | ....................... |
| razem 1 (1.1-1.5) | ....................... |
| 2 | Branża sanitarna - części wspólne |
| 2.1 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 2.2 | Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna | ....................... |
| 2.3 | Instalacja wentylacyjna |  |
| 2.4 | Instalacja wody zimnej i ciepłej | ....................... |
| 2.5 | Instalacja kanalizacyjna | ....................... |
| razem 2 (2.1-2.5) | ....................... |
| 3 | Branża sanitarna - Muzeum- pomieszczenia w piwnicy + Sala ślubów |
| 3.1 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna | ....................... |
| 3.3 | Instalacja wentylacyjna |  |
| 3.4 | Instalacja wody zimnej i ciepłej | ....................... |
| 3.5 | Instalacja kanalizacyjna | ....................... |
| razem 3 (3.1-3.5) | ....................... |
| Razem II. (1 do 3) | ....................... |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| 1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | ....................... |
| 2 | Rozdzielnice i ciągi główne | ....................... |
| 3 | Instalacje gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego |
| 3.1 | pomieszczenia biblioteczne | ....................... |
| 3.2 | części wspólne | ....................... |
| 3.3 | Muzeum - pomieszczenia w piwnicy | ....................... |
| 3.4 | Sala ślubów | ....................... |
| razem 3 (3.1+3.4) | ....................... |
| 4 | Instalacja przeciwpożarowego systemu alarmowego i oddymiania | ....................... |
| 5 | Winda osobowa i platforma przyschodowa dla os. niepełnosprawnych | ....................... |
| Razem III. (1 do 5) | ....................... |
| ZABEZPIECZENIA P. POŻ. |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | ....................... |
| 2 | Roboty budowlane | ....................... |
| 3 | Wykonanie instalacji hydrantowej | ....................... |
| Razem IV. (1 do 3) | ....................... |
| OGÓŁEM CENA OFERTOWA BRUTTO (I. do IV.) WYNOSI: | …...................... |
| W TYM PODATEK VAT WYNOSI: | …...................... |

odpowiadające ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji (projektów, STWiOR) sporządzonej przez Jednostkę projektowania, a także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, urządzeń i instalacji a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, w tym również wywozu, składowania i utylizacji odpadów, opłaty za usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy w związku z pracami stanowiącymi przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę, prąd i gaz na potrzeby budowy, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty związane z usunięciem powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzeń, awarii, jak również przywróceniem „terenu” budowy do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania robót w pomieszczeniach opisanych jako: Pomieszczenia biblioteczne, Części wspólne i Winda osobowa dla osób niepełnosprawnych (dalej: zaliczka).

2. Zaliczka będzie wynosić 454.127,00 zł. brutto i będzie udzielona Wykonawcy nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

3. Jeżeli zaliczka jest przeznaczona na płatności dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zapłaty zaliczki lub wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystawienie przez Wykonawcę faktury zaliczkowej oraz wniesienie zabezpieczenia zaliczki.

- Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kas jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.),

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca może zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z wymienionych w pkt 5 powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego rozliczenia zaliczki.

- Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 20 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie do 20 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zabezpieczenie zaliczki może być stopniowo zmniejszane o kwoty potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu częściowego rozliczenia zaliczki nie wcześniej jednak, niż z chwilą wymagalności płatności miesięcznego wynagrodzenia, na poczet którego wypłacona została zaliczka.

- Zaliczka będzie rozliczana przez potrącenia z miesięcznych rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy w następujący sposób:

- z pierwszej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonane roboty potrącona zostanie kwota 123 000,00 zł brutto.

- z drugiej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonane roboty potrącona zostanie kwota 123 000,00 zł brutto.

- z trzeciej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonane roboty potrącona zostanie kwota 123 000,00 zł brutto.

- z czwartej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonane roboty potrącona zostanie kwota 85 127,00 zł brutto.

10. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, cała wartość udzielonych, a niespłaconych zaliczek stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.

11. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu miesięcznym, za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim odbiorze wykonanych robót przez branżowego Inspektora Nadzoru.

12. Dopuszczalna ilość etapów (ilości faktur) – 1 szt./miesiąc, przy czym minimalna wartość faktur VAT wynosić będzie odpowiednio: 123 000 zł brutto, dla trzech pierwszych faktur VAT oraz 85 127,00 zł brutto dla czwartej faktury VAT.

13. Ciężar udowodnienia wysokości aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy.

14. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i sporządzeniu protokołu bezusterkowego odbioru (zwanego dalej „protokołem odbioru końcowego”) zgodnie z kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

15. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego lub częściowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr   ……………………………………………………………………...

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

16. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

17. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez Inspektora Nadzoru oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

18.  Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie w następujący sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

19.  Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane 
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakże w takim przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury.

§ 5

      - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: ……………………… a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: ……………………………………

      - Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że umowa z proponowanym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą spełnia warunki określone przez Zamawiającego w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów o

których mowa w ust. 5 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 9, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Postanowienia ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

- betoniarsko-zbrojarskich,

- murarsko-tynkarskich,

- posadzkarsko-malarskich,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji sanitarnych.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób.

§ 7

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, co najmniej na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynności związanych z odbiorem końcowym lub częściowym nie może być dłuższy niż 14 dni. Przez zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan, w którym przedmiot umowy jest wykonany w całości.

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru.

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub poprawkami wynikłymi w trakcie realizacji robót,

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.),

- aprobaty techniczne i świadectwa użytych materiałów i urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy, potwierdzone przez projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporządzone na druku przewidzianym ustawą Prawo Budowlane,

- protokoły badania wytrzymałości użytych betonów,

- protokół kominiarski przewodów wentylacyjnych i spalinowych,

-  protokoły prób szczelności instalacji wod-kan., co i cw,

-  protokół z badania regulacji inst. co na gorąco,

- protokół badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- protokół badania jakości wody,

- protokoły skuteczności zerowania i rezystancji,

- protokoły pomiarów natężenia oświetlenia,

- protokół odbioru przez UDT urządzeń wymaganych przepisami prawa,

- dziennik budowy,

- karty przekazania odpadów i materiałów pochodzących z wycinki drzew i zanieczyszczonego z korytowania,

- pokwitowanie z punktu skupu złomu,

- inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające z szczegółowych specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru robót.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego.

9. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej do kwestionowania jakości robót.

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez przedmiot umowy prawidłowych parametrów technicznych.

Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę.

  - Okres rękojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …... miesięcy.

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego,

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania odbioru.

§ 9

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

- za zwłokę w oddaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w przejęciu placu budowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w wysokości 5.000,00 zł

- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,

- za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego;

- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek.

- za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 2 Obowiązki Wykonawcy, lit. Ł – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy.

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości poniesionych przez Wykonawcę nakładów.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne:

- za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

5. W przypadku utraty współfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunków płatności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji.

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania robót, jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 10

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić:

- roboty budowlane        -    ...............................................

- roboty sanitarne	          -    ...............................................

- roboty elektryczne       -    ...............................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

- .................................................

§ 11

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad

realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli:

- z ramienia Zamawiającego	- ............................................

- z ramienia Wykonawcy		- ............................................

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie – w terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.;

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty upływu

wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.;

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia  ... ... .2020 r.;

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.;

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.;

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury

VAT przez Wykonawcę,

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 13

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.

§ 14

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

    - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie pkt 1. powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 6 powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w §4 pkt 18 niniejszej umowy, i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

- W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

e) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.

f) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).

14. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy PZP.

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 16

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na który składa się dokumentacja projektowa oraz „Wykaz robót do wykonania”,

3. Oświadczenie Podwykonawcy.

Zamawiający:                                                                                   		    Wykonawca:

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019                                                                    Załącznik nr 3 do Umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA: …...................................................................................................................,

NIP: …........................

reprezentowany przez ….......................................………………………………………………………………………,

realizujący zadanie pn.:

„Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.”

w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia………………………….

zawartej z WYKONAWCĄ: …...........................................................................................................,

NIP …........................

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w protokole odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą z dnia…………………  obejmujące następujący zakres:

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….………………………………………………………………................................................................................

otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł /słownie/ ……………………………………………………………………………………………….............................. odpowiadające wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

…................. dnia ……………                                                        	            	………………..……………

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

Podwykonawcy)

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019 Załącznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO /jeżeli dotyczy/

Oświadczam w imieniu ..........................................................................................................................................................

/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy ..........................................................................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

realizujący zadanie pn.:

„Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.”

niezbędne zasoby ..........................................................................................................................................................

/należy wskazać zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. wiedza

i doświadczenie, potencjał kadrowy ze wskazaniem imion i nazwisk, itp./

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu ww. zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą:

..........................................................................................................................................................

/np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, porozumienie, umowa o współpracy, umowa najmu, dzierżawy itp./

..........................................................................................................................................................

2. sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

..........................................................................................................................................................

/np. udział w realizacji zamówienia w ramach podwykonawstwa, delegowanie pracowników itp./

..........................................................................................................................................................

……………………………………………………….										                            ..........................................................

pieczęć Wykonawcy   										                                          Data i odpis przedstawiciela Podmiotu

na zasobach, którego Wykonawca polega.

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

| Przystępując do postępowania pn.: „Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.” |
| --- |
| działając w imieniu Wykonawcy …....................................................................................................... …......................................................................................................................................................... (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy - nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) * z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. - należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) * z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: - …........................................................................................................................................... - …........................................................................................................................................... * niepotrzebne skreślić |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP. |
| POUCZENIE: 1). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 2). Ww. oświadczenie każdy Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. |

Oświadczenie wymagane do złożenia na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019 Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- - wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa zadania | Zleceniodawca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Opis wykonanych robót (z uwzględnieniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rozdz. V SIWZ) | Wartość robót [zł] | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |

Uwaga 1: Do wykazu należy załączyć dowody (poświadczenia), że roboty/usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………………………….      	                                                      …................................................................................

pieczęć Wykonawcy	                                                                         Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie wymagane do złożenia na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

nr sprawy: GCKiS.271.1.2019 Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby, z uwzględnieniem osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, który zobowiązał się do tego wobec Wykonawcy

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja/branża/ zakres wykonywanych czynności | Rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych (wg wymagań wymienionych w rozdz. V SIWZ) | Praktyka na stanowisku kierownika budowy w latach (dotyczy kierownika budowy) | Podstawa Dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | własny / zasoby podmiotu trzeciego** |
|  |  |  |  |  | własny / zasoby podmiotu trzeciego** |
|  |  |  |  |  | własny / zasoby podmiotu trzeciego** |

- osoby wymienione w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.

** - niepotrzebne skreślić.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………………………….                                                                                                                                        …................................................................................

pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                       Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 9. do SIWZ

WZÓR GWARANCJI WADIALNEJ

Gwarancja Przetargowa

Do: Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy 
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

......................................................................................................... w .....................................................

(nazwa Banku, Firmy Ubezpieczeniowej) (siedziba)

Oddział w(e) ..............................................................................................................................................

zwany dalej Gwarantem

udziela gwarancji na rzecz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica, tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium w wysokości ......................... zł.,

słownie: ......................................................................................................................................................

przez ...........................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres)

składającego ofertę w przetargu na: ..........................................................................................................

Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania tj. ………………PLN na Państwa pierwsze pisemne żądanie, właściwie podpisane wraz z oświadczeniem, stwierdzającym, że Wykonawca traci wadium, ponieważ:

1) jego oferta została wybrana i:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Żądanie wraz z oświadczeniem będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna na warunkach niniejszej Gwarancji Przetargowej.

Niniejsza Gwarancja Przetargowa ważna jest do dnia .......................... i jakiekolwiek roszczenie na jej podstawie musi być wniesione na adres ……………….  do wymienionej daty włącznie.

Niniejsza Gwarancja Przetargowa powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.

Gwarancja Przetargowa wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu przed terminem, o którym mowa wyżej. Niniejsza Gwarancja Przetargowa jest nieprzenośna.

Podpis i pieczęć Gwaranta ...................................................................................................

Nazwa Gwaranta ................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................

Data .....................................

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

# Footnotes

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie będzie naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.